## Actividades
id | Punto | Sección | Status | Tiempo Estimado | Fecha Solicitud | Fecha Inicio | Fecha Fin | Observaciones Sistemas
| Migración de portal | [6 empty] | inicio: 15/04/2024
Servidores
Generación de servidor para ambiente de QA
Generación de servidor para ambiente productivo
|  | Generación de servidor local | Pendiente | 2 dias | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-05-21
Comunicaciones
|  | Dar accesos a los puertos de salida para el servidor local | Pendiente
Mapa del sitio
| externo |  | Listo | 1 semana |  | 2024-03-01 | 2024-03-11
| interno |  | Listo | 1 semana |  | 2024-04-30 | 2024-05-09
| Generales | [7 empty] | ACTUALIZAR COLORES DE STATUS
|  | documentos varios PENDIENTE ACTUALZIAR | [6 empty] | CREACION DE USUARIOS
Base de datos
Generacion de usuarios para back y front
Generacion de nuevo esquema
|  | Generacion de modelo para accesos | En Proceso |  | 2024-05-20
Login
Diseño
| Desarrollo | Generación de modelo para administrar usuarios
Generación de modelo para administrar cuentas por usuarios
|  | Generación de Servicio de prueba para login | Listo | 5 dias | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-05-20
|  | Pruebas de servicio postman | Pendiente | 1 dia | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20
|  | Implementación de consumo de servicio de prueba | Pendiente | 3 días | 2024-05-20
Home / menú
Diseño
| LTL / Consulta y Criterios Múltiples |  | En Proceso
| Diseño | Creación de prototipo | Detenido |  | 2024-05-13 | 2024-05-13
| Desarrollo | Documentación de parámetros que se utilizan en la pagina (para usuario) | En Proceso | 2 días | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-17
|  | Parámetros que se utilizan en el código actual | Listo | 1 día | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15
|  | Parámetros a utilizar en el procedimiento BD para la consulta | En Proceso | 1 día | 2024-05-15 | 2024-05-20 | 2024-05-21
|  | Extracción primera consulta sin filtros adicionales | Listo | 3 días | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-15
|  | Identificar scripts asp que se utilizan | Listo |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-15
|  | Extracción de consulta con filtros | En Proceso | 3 días | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-17
|  | Generación de procedimiento en BD primera consulta | En proceso | 2 días | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-05-20
|  | Generación de Servicio de prueba para consumo de procedimiento | Listo | 5 dias | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-17
|  | Pruebas de servicio postman | Listo | 1 dia | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-20
|  | Implementación de consumo de servicio de prueba | Listo | 3 días | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-20
|  | Generación de pagina de consulta prueba (interfaz) | Listo | 3 días | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-21
Módulo
id | Punto | Sección | Status | Tiempo Estimado | Fecha Solicitud | Fecha Inicio | Fecha Fin | Observaciones Sistemas
Migración de Spooler
Servidores
Generación de servidor para ambiente de pruebas
Generación de servidor para ambiente productivo
Comunicaciones
Base de datos
|  | Generacion de nuevo modelo para spooler | En proceso |  | 2024-05-20
| Diagrama de funcionamiento actual del Spooler |  | En proceso |  | 2024-05-15 |  |  | FECHA DE ENTREGA?
| Listar los reportes que existen |  | En proceso |  | 2024-05-15 |  |  | FECHA DE ENTREGA?
Notificaciones por correo
| Diseño | Generar diseño de plantilla para notificaciones por correo | Pendiente

## Definiciones
Para la migracion existen tres diferentes formas para relizarce
[5 empty] | Front: | Es la interfaz grafica que se visualiza como usuario final. Aquí es dodnde interactua el usuario con la pagina WEB
|  | Cambios en |  |  | Back:
|  | Base de Datos | Back | Front | Base de Datos:
Reingenieria
Modalidades
Actualmente en el portal se pueden realizar operaciones con las modalidades "LTL" y "Cross Dock".
En el nuevo portal ¿deberiamos conservar ambas modalidades?
Acceso al portal
El acceso al portal WEB sera controlado por un usuario y contraseña para todos los que requeran acceder.
Por lo tanto todos los usuarios deberan de tener sus credenciales de acceso
¿Qué pasara con los usuarios internos que entran solo con el numero de cliente?
Estos usuarios tambien deberan de terner sus credenciales de acceso para pasar el primer filtro de seguridad
Una vez que accedan al portal se les desplegara una pantalla en donde indiquen que cliente quieren ocupar para la operación. El sistema operara con el ciente seleccionado
¿Cual es el motivo por el cual existen dos portales WEB (Interno y Externo)?